**Выборы Президента Российской Федерации**

**18 марта 2918 года**

**Территориальная избирательная комиссия Южная**

**города Новороссийска**

**РЕШЕНИЕ**

**12.01. 2018 года № 8/16**

**О подготовке к применению технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссии об итогах голосования с**

**машиночитаемым кодом (QR- кодом) и ускоренного ввода данных протоколов в государственную автоматизированную систему «Выборы» на выборах Президента Российской Федерации**

В соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии № 74/667-7 от 15 февраля 2017 года и письмом избирательной комиссии Краснодарского края от 31.05.2017 года № 01-14/894, руководствуясь пунктом 16 статьи 64 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Южная **РЕШИЛА:**

1. Утвердить план подготовки к применению технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR- кодом) и ускоренного ввода данных протоколов в государственную автоматизированную систему «Выборы»на выборах Президента Российской Федерации. (Приложение №1)

2.Утвердить календарный план по проведению обучения операторов специального программного обеспечения участковых избирательных комиссий. (Приложение № 2)

3. Назначить инструкторами для обучения операторов специального программного обеспечения и оказания им методической помощи при применении технологии изготовления протоколов с машиночитаемым кодом Заруба Дмитрия Дмитриевича, Захарчука Юрия Васильевича, Дубину Федора Федоровича, специалистов, принятым в территориальную избирательную комиссию по гражданско-правовым договорам.

4.Утвердить перечень УИК, на которых будет использоваться технология изготовления протоколов с машиночитаемым кодом. (Приложение 3)

5.Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Южная города Новороссийска.

6.Контроль за выполнением пункта 2-5 решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Л.Н.Геращенко.

Председатель избирательной

комиссии Л.Л.Сергеева

Секретарь избирательной

комиссии Л.Н.Геращенко

Приложение № 1

к решению ТИК Южная

№ 8/16 от 12.01. 2018 года

**План**

подготовки к применению технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR- кодом) и ускоренного ввода данных протоколов в государственную автоматизированную систему «Выборы» на выборах Президента Российской Федерации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Проводимые мероприятия** | **Сроки** | **Место проведения** | **Ответственные** |
| 1. | Совещание с сотрудниками администрации Южного района и руководителями организаций и учреждений по оснащению избирательных участков компьютерами и принтерами | 13.01. | Педколледж | ВоронинаТ.В.  Сергеева Л.Л. |
| 2. | Организация проверки состояния помещений с целью хранения и использования оборудования для технологии с машиночитаемым кодом | 15.01-  25.02. | Все избирательные участки, кроме  58-02,58-13 | Михайловская Н.В.  Сергеева Л.Л. |
| 3. | Подбор и расстановка кадров операторов специального программного обеспечения в участковых избирательных комиссиях | 9.01-15.01 | Все избирательные участки, кроме  58-02,58-13 | Сергеева Л.Л.  Клименко В.А. |
| 4. | Участие в краевых семинарах по обучению инструкторов для работы с операторами специального программного обеспечения | Весь период | Все избирательные участки, кроме  58-02,58-13 | Сергеева Л.Л. специалисты по обучению операторов СПО |
| 5. | Оснащение избирательных участков компьютерами и  принтерами, заправка картриджей, проверка работы оборудования | До 25.02. | Все избирательные участки, кроме  58-02,58-13 | Сергеева Л.Л.  Михайловская Н.В.  Клименко В.А. |
| 6. | Обеспечение операторов СПО участковых избирательных комиссий флэш-накопителями с программным обеспечением | До 15.03. | Все избирательные участки, кроме  58-02,58-13 | Геращенко Л.Н.  Клименко В.А. |
| 5. | Организация обучения операторов | 5.02.-  20.02.  (по календар  ному плану) | Все избирательные участки, кроме  58-02,58-13 | Клименко В.А.  специалисты по обучению операторов СПО |
| 6. | Проведение тренировок операторов СПО участковых избирательных комиссий | (По плану ИКК) | Все избирательные участки, кроме  58-02,58-13 | Клименко В.А.  специалисты по обучению операторов СПО |
| 7. | Проверка готовности оборудования, установленного на избирательных участках, к проведению выборов | 17.03. | Все избирательные участки, кроме  58-02,58-13 | Клименко В.А.  специалисты по обучению операторов СПО |

Приложение № 2

к решению ТИК Южная

№ 8/16 от 12.01. 2018 года

**Календарный план**

по проведению обучения операторов специального программного обеспечения участковых избирательных комиссий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкторы | Группы | 5.02,6.02 | 12.02.,13.02 | 19.02.,20.02. | Время проведения | Место проведения |
| Заруба Дмитрий  Дмитриевич | 1. | 58-01 |  |  | 15.00 | ТИК |
| 58-03 |  |  |
| 58-04 |  |  |
| 58-05 |  |  |
| 58-06 |  |  |
| 58-07 |  |  |
| 58-08 |  |  |
| 58-09 |  |  |
| Захарчук Юрий Васильевич | 2. |  | 58-10 |  | 15.00 | ТИК |
|  | 58-11 |  |
|  | 58-12 |  |
|  | 58-14 |  |
|  | 58-15 |  |
|  | 58-16 |  |
|  | 58-17 |  |
| Дубина Федор Федорович | 3. |  |  | 58-18 | 15.00 | ТИК |
|  |  | 58-19 |
|  |  | 58-20 |
|  |  | 58-21 |
|  |  | 58-22 |
|  |  | 58-23 |
|  |  | 58-24 |
|  |  | 58-25 |